

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 27.03.2018 |  | № 24 |
|  | село Школьное |  |

**Об утверждении Плана мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Школьненского сельского поселения Белореченского района** **до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Школьненского сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Школьненского сельского поселения Белореченского района до 2030 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Школьненского сельского поселения Белореченского района В.Г. Попкова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Школьненского сельского поселения

Белореченского района В.Г. Попков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Школьненского сельского поселения

Белореченского района

от 27.03.2018 № 24

ПЛАН

мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Школьненского сельского поселения поселения Белореченского района до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный исполнитель  Ф.И.О., контрактный телефон |
|  | Создание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Школьненского сельского поселения Белореченского района и плана по ее реализации (при необходимости) (далее – стратегия) | апрель 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Проведение комплексного анализа социально-экономического развития (аналитическая часть) за прошедшие 5 лет (по годам) | май 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Направление запросов о предоставлении сведений и предложений по формированию стратегии и плана мероприятий по ее реализации участникам (заинтересованным участникам) (далее – участники) | май 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Получение сведений от участников | В течение 30 дней с даты получения запроса участниками | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование стратегических площадок развития поселения | В течение года | Колос К.С. 9184222616 |
|  | Проведение SWOT-анализа | июнь 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Проведение исследований предприятий, расположенных на территории поселения:  - формирование списка предприятий;  - проведение анкетирования предприятий;  - формирование базы по результатам исследования | июнь 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Анализ долгосрочных приоритетов развития территории | июнь 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Блок целеполагания: определение целей, приоритетов развития, формирование индикаторов достижения целей, ожидаемых результатов реализации стратегии | июнь 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование приоритетных направлений и задач социально-экономической политики | июль 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование механизмов реализации стратегии | июль 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Выработка инструментов реализации (как в отдельных отраслях экономики и социальной сферы, так и конкретных укрупненных приоритетных проектов) и мониторинга стратегии | июль 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование перечня муниципальных и ведомственных программ | август 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование проекта стратегии и разработка проекта решения Совета Школьненского сельского поселения | август 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Размещение проекта стратегии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)  \* Стратегия должна содержать:  1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития территории;  2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики;  3) показатели достижения целей социально-экономического развития, сроки и этапы реализации стратегии;  4) ожидаемые результаты реализации стратегии;  5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;  6) информацию о программах Школьненского сельского поселения, утверждаемых в целях реализации стратегии | август 2018г | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Общественное обсуждение проекта стратегии | Срок начала и завершения процедуры составляет не менее 10 дней | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественных обсуждений и направление ее на рассмотрение участникам в части их компетенции | В течение 10 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Подписание протокола по итогам проведения общественных обсуждений и размещение его на официальном сайте | Не позднее чем через 20 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Доработка проекта стратегии с учетом поступивших замечаний (при необходимости) | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Утверждение стратегии Советом Школьненского сельского поселения | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Государственная регистрация стратегии в системе ГАС «Управление» | 10 дней со дня утверждения стратегии | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Принятие решения о разработке плана мероприятий по реализации стратегии (далее план)  \* Основание - Решение Совета об утверждение стратегии | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Определение этапов реализации стратегии, выделенных с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов) | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование целей и задач социально-экономического развития, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Формирование показателей реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии | сентябрь 2018 | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Определение комплекса мероприятий и перечня муниципальных и ведомственных программ Школьненского сельского поселения, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Школьненского сельского поселения, указанных в стратегии | сентябрь 2018 | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Подготовка проекта постановления администрации Школьненского сельского поселения об утверждении плана мероприятий | Не более 3 месяцев со дня утверждения стратегии | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Размещение проекта плана мероприятий в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) | Октябрь 2018 | Борцова Т.В.  9184500352 |
|  | Общественное обсуждение плана мероприятий | Срок начала и завершения процедуры составляет не менее 10 дней | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественных обсуждений и направление ее на рассмотрение участникам в части их компетенции | В течение 10 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Доработка проекта плана мероприятий с учетом поступивших замечаний (при необходимости) | В течение 10 дней | Леник Е.В.  9189239912 |
|  | Размещение протокола по итогам проведения общественных обсуждений | Не позднее чем через 20 дней после истечения срока завершения общественных обсуждений | Борцова Т.В.  9184500352 |
|  | Утверждение плана мероприятий постановлением администрации Школьненского сельского поселения | Ноябрь 2018 года | Попков В.Г.  9184983270 |
|  | Государственная регистрация плана мероприятий в системе ГАС «Управление» | Не позднее 15 декабря 2018 года | Леник Е.В.  9189239912 |

Начальник финансового отдела Е.В. Леник